彰化縣105年度

「幸福家庭．兒童嘉年華」- 快樂童軍大進擊實施計畫

壹、活動緣起

為鼓舞並重視兒童福利，營造兒童幸福、快樂氛圍，大家齊來慶祝兒童節。今年續以「幸福家庭．兒童嘉年華」為方向，由學校結合童軍教育進行一系列闖關活動，展現本縣童軍好YOUNG之精神，讓家長、社區民眾共同參與，期能讓本縣童軍教育更加蓬勃發展，陶冶品格涵養，並提升學童對於社會參與的體認和感受。

貳、活動目標

一、提供童軍各項動態活動，增強其學習動機與成效。

二、靜態展示、展現本縣績優童軍團活動成果。

三、邀請父母參與、陪伴子女學習之機會，增進親職良性互動。

四、推展家庭關係與互動，穩定家庭發展功能，喚醒社會對長者關懷及對倫理之重視。

參、辦理單位

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：彰化縣政府

三、承辦單位：文開國小、芳苑國小、湖南國小、田尾國小

四、協辦單位：彰化縣童軍會、彰化縣家庭教育服務中心

肆、活動時間

活動時間(含進場、場布、彩排):105年4月23日(星期六)上午8：00~13：00

伍、參與對象

家長及社區民眾共同參加親子童軍共樂活動。

陸、活動內容及地點

一、活動內容：露營技巧、探索活動 、簡易結繩、手工藝、手工藝製作、親子定向、急救體驗、UBIKE鹿港采風

二、實施地點：文開國小活動中心與操場

三、活動程序：

| 時間 | 節目類型 | 節目名稱及活動內容 | 參與單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：00~09：00 | 童軍進場就位 節目彩排 | 各項活動準備 | 各校(團) |
| 09：00~09：05 | 介紹長官來賓 | 開場引言、介紹長官來賓 | 司儀 |
| 09：05~09：15 | 節目1 | 幼童軍小熊舞、童軍旗舞 | 秀水國中、大同中、線西國小、文開國小 |
| 09：15~ | 致詞 | 縣長致詞、來賓致詞 |  |
|  | 節目2 | 來賓烹飪體驗 |  |
|  | 節目3 | 縣長及來賓巡場靜態展示 | 104年度績優團 |
| 10:00-12:00 | 各項闖關活動 | 含鹿港采風逍遙遊 |  |
| 12：00~ | 領取餐盒 | 以學校(團)為單位統一領取 |  |
|  | 快樂賦歸 | 感謝今天參與的所有長官、貴賓 | 司儀 |
|  | 場地復原 | 場地復原、整理、清潔…等 | 文開國小 |

四、各校工作分配

| 學校 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 文開國小 | 進度協調、節目聯絡排定、音響設置、經費核銷、 舞台、桌椅、帳篷、舞台背板其他行政事務 |  |
| 芳苑國小 | 靜態展示單位聯繫與布置、表演學校聯繫 |  |
| 田尾國小 | 交通安排、交通聯繫、簽到、餐盒、闖關獎品兌換 |  |
| 湖南國小 | 動態闖關設置與人員編配、海報及節目單 |  |
| ◎工作人員請准予專案核定活動當日加班8小時。 |  |  |

柒、敘獎：

一、依彰化縣政府平時人員考核辦法與中小學教師成績考核辦法等規定辦理。

二、主場次之主辦學校以3名嘉獎2次、6名嘉獎1次為原則；協辦學校以3名、嘉獎１次獎狀5名為原則，並依實際參與工作狀況覈實核予獎狀。

捌、附則：本計畫奉核准後實施，修正時亦同。