| # 永靖國小108學年度畢業典禮工作人員分配表(草案) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | 工作項目 | 承辦人員 | 協辦人員 |  | 工 作 內 容 |  | 備 註 |  |
| 1 |  | 主持典禮 | 校 長 | 各處室主任、各組長 |  | 事前督導畢業典禮各項工作事宜， 主持畢業典禮。 |  | 109年7月1日 (星期三) 8:30。 08:00帶領畢業生繞校園一週，回顧六年來珍貴回憶 |  |
| 2 |  | 策 劃 | 學務主任 | 各處室主任、各組長 |  | 計畫畢業典禮各項工作事宜。 召開畢業典禮各項工作協調會 及評估各項工作進度。 |  | 擬定典禮流程及各項工作分配表。 3月30日上午 08：15召開第一次籌備會。 5月25日上午 08：15召開第二次籌備會。 6月15日上午 08：15召開第三次籌備會。 |  |
| 3 |  | 預 演 | 學務主任 | 各處室主任、組長 |  | 受獎學生預演： 訓育組、衛生組 6月24日(星期三)08:30~ 預演畢業典禮全部過程(五、六年級)： 學務主任、學務處各組 6月29日(星期一)08:30 6月30日(星期二)08:30 |  | 受獎學生請訓育組、衛生組事前演練。 正式預演：請所有相關師生出席。 |  |
| 4 |  | 請 帖 | 總務主任 | 文書組長 事務組長 |  | 長官、貴賓、家長委員請總務主任 聯絡邀請。 教職員工請人事室通知參加。 |  | 請帖6月24日前發出。 應屆畢業生家長請帖請各班分發。 |  |
| 5 |  | 音控、畢業生致感恩詞、賀詞演練 | 學務主任 訓育組長 | 六、五年級 學年主任 簡名宏老師 瑋全音響 |  | 配樂播放練習。 |  | 所需之配樂請事前選錄，並安排 播放。 事先與音響師配合。 |  |
| 6 |  | 司儀 | 林芳吟師 | 林美吟師 |  | 典禮程序進行 |  |  |  |
| 7 |  | 受獎學生 座位編排及演練 | 學務主任 | 訓育組長 衛生組長 |  | 受獎學生上台領獎過程演練訓育組長、衛生組長負責。 |  |  |  |
| 8 |  | 會場佈置與復原 | 總務主任 | 事務組長 文書組長 秀專小姐 |  | 長官、來賓席、畢業班導師席、師長席、家長席、畢業生席。(標示牌) 司儀講台飾花、會場盆景佈置請總務處負責。 |  |  |  |
| 9 |  | 舞台佈置 | 輔導主任 | 特教組長 資料組長 |  | 布幕及舞台整體設計、講台飾花、氣球佈置 |  |  |  |
| 10 |  | 器材、設備 | 事務組長 | 楊錫旺先生 陳勝鳴先生 |  | 典禮器材、設備 |  | 事先打開冷氣、電燈電源管理 |  |
| 11 |  | 歡送海報 | 輔導主任 | 輔導組長 五年級班級 |  | 6/30前佈置於看板上 |  |  |  |
| 12 |  | 感恩卡 | 輔導主任 | 輔導組長 畢業班師生 |  | 6/30前佈置於看板上 |  |  |  |
| 13 |  | 茶 水 | 事務組長 | 黃靖涵小姐 張琇雁小姐 |  | 師長來賓飲水 |  |  |  |
| 14 |  | 簽名處及接待 | 會計主任 人事主任 | 盧秀專小姐 陳來春小姐 |  | 簽名處設於活動中心門口備胸花 引導家長與來賓就坐 |  | 簽名簿、筆、胸花請事務組長備妥， 畢業生胸花請事務組負責申購及 編配。 |  |
| 15 |  | 受獎名冊、 獎狀繕寫 | 教務主任 | 教學組長 註冊組長 |  | 請詳列受獎名冊及代表受獎者 |  | 受獎名冊請6月22日前彙整完畢 獎狀繕寫請6月29日前完成 |  |
| 16 |  | 獎品、獎狀 整理發送 | 事務組長 | 陳來春小姐 |  | 獎品於6月30日前整理完成。 |  |  |  |
| 17 |  | 禮品、禮金之感謝狀製發 | 出納組長 文書組長 | 事務組長 |  | 感謝狀製發及捐贈公告 |  |  |  |
| 18 |  | 頒獎組 | 謝宜君師 李季謙師 | 服務學生 |  | 獎狀、獎品整理遞送 |  |  |  |
| 19 |  | 幕後事務 處理 | 訓育組長 | 衛生組長 五年級學生 |  | 講台移放、來賓座椅安排 |  |  |  |
| 20 |  | 典禮會場場地人員管控 | 生教組長 | 五年級導護生 |  | 維持典禮會場場地秩序、人員管控 |  |  |  |
| 21 |  | 門禁、 交通指揮 | 總務處 志工團 | 志工老師 |  | 車輛管制指揮及導引。 |  | 總務處負責校園巡禮時的開關門事宜 |  |
| 22 |  | 安全維護組 | 生教組長 | 永靖分駐所 |  | 協請分駐所加強校園周圍安全巡視。 |  |  |  |
| 23 |  | 衛生維護組 | 衛生組長 | 各班師生 |  | 事前加強環境整理及當日垃圾處理 |  |  |  |
| 24 |  | 安排在校生獻畢業生胸花 | 體育組長 衛生組長 | 五六年級級任老師 |  | 7月1日08:00舉行 |  | 請體育組長事前規劃、組訓。 |  |
| 25 |  | 安排畢業生謝師獻花 | 衛生組長 | 體育組長 生教組長 文書組長 |  | 7月1日10:10舉行 |  | 請衛生組長統籌規劃、體育組長 、生教組長協助，文書組長採買蘭花盆栽。 |  |
| 26 |  | 畢業影片 製作與彙整 | 資訊組長 | 二、四、六 學年主任 陳勝鳴先生 |  | 請顯錫組長協助服務、感謝等照片影片製作 請勝鳴先生協助二、四、六影片製作 6月14日前完成 |  | 協助典禮當天影片播放及錄影後製等 |  |
| 27 |  | 攝、錄影 | 體育組長 | 峯榮主任 振欽組長 銘志老師 |  | 畢業典禮過程擇要拍攝、錄影。 |  |  |  |
| 28 |  | 畢業證書 | 教務主任 | 註冊組長 畢業班導師 |  | 畢業班協調代表接受頒發畢業證書，其他由各班導師頒發。 |  |  |  |
| 29 |  | 醫 護 | 林君穗護理師 | 志工老師 |  | 臨時傷患處理。 |  |  |  |
| 30 |  | 經費 | 會計主任 | 出納組長 文書組長 |  | 審核各項收支 |  |  |  |
|  | 學務主任 教務主任 總務主任 輔導主任 幼兒園主任 |  |  |  | 會計主任 人事主任 |  | 校 長 |  |  |

附件一：

其他相關事項說明

| 內 容 | 負責人員 | 完成時間 |
| --- | --- | --- |
| 二四六年級影片 服務獎項影片 | 顯錫組長、勝鳴 各服務獎項負責人 | - 6月1日前繳交 - 6月24日前剪輯完成 - 6月29日試播 |
| 畢業歌曲選取及播放 | 畢業班選取代表歌曲 建昱組長 | - 5月10日前選取完畢 - 6月22日~6月30日播放畢業音樂 |
| 畢業生致感謝詞 在校生致祝福詞 培訓 | 學務主任、建昱組長 五、六年級學年主任 | - 6月1日前代表人員確認 - 6月1日~培訓 |